临猗县2022年高素质农民培训持证工作

实施方案

高素质农民培训是加强农业科技人才队伍建设、促推农业现代化的重要保障。根据全省高素质农民培训持证工作会议精神和运城市农业农村局《关于印发运城市2022年高素质农民培训持证工作实施方案的通知》（运农发〔2022〕87号）文件要求，为加快培养适应产业发展、乡村振兴急需的高素质农民队伍，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体思路

认真贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧密围绕农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，锁定培训率、持证率、从业率、增收率，聚焦全产业链技能水平提高，以培育质量效果提升为关键，以选育用一体化培育为路径，引进培植与就地培养并重，培训与教育并举，推动“培训持证一体、产业就业融合、增效增收同步”，为全面推进乡村振兴提供坚实人才支撑。

二、目标任务

2022年，全县高素质农民培训任务1207人。持证率达80%以上（其中，中、高级持证人数分别占持证总数的35%、15%以上），从业率不低于70%，持证农民收入增幅高于当地农民人均可支配收入增幅。统筹实施新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养加能手3项专项培训行动。

（一）新型农业经营主体、服务主体带头人培训计划。面向家庭农场、农民合作社、小微农企和农业社会化服务组织带头人开展培训，提高生产经营水平和带动小农户发展能力。培训任务371人，资金标准为2500元/人。

（二）乡村治理及农村社会事业发展带头人培训计划。面向村“两委”成员，开展思想政治、法律规范、三农政策、产业发展规划、村庄建设管理、农业文化遗产保护与发展等方面培训，提高农村基层治理能力；面向农民中的热心人、明白人，开展学法用法、环境保护、文旅体育等方面的培训，提高法律维权、环保卫生、文体推广等服务水平。培训任务161人，资金标准为2500元/人。

（三）种养加能手技能培训计划。面向从事种养加的农业劳动者，特别是脱贫农民，开展生产决策、生产模式、实用技术培训，提升生产组织能力和技能水平；面向农业专业技术服务人员，开展专业知识、操作技能培训，提升专业化服务能力。培训任务675人，资金标准为1000元/人。

三、工作重点

（一）遴选培训机构

遵循公开、公平的原则，通过媒体公告、自主申报、县级推荐、市级审定、省级备案的程序，经市农业农村局审核评定，最终确定了忠定苹果种植专业合作社、荣光果品种植专业合作社、特贡冬枣种植专业合作社等6家培训机构承担我县2022年高素质农民培训任务。

（二）学员遴选

县域内有培训意愿和需求、有劳动能力的年满16周岁、遵纪守法、正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创新创业者纳入培训对象。以提高新型经营主体、服务主体带头人生产经营水平和带动小农户发展能力；提高乡村治理及农村社会事业带头人的农村基层治理能力和服务水平；提高农业劳动者的生产组织能力和技能水平。

学员遴选“坚持三原则”：

一是要坚持“机构主导、乡镇配合”的原则。学员由各机构根据分配任务，结合实际情况建议上浮不低于5%择优选取；各培训机构要和乡镇做好对接工作，保证学员不掉队、不误训。

二是要坚持“统筹分配、基本均衡”的原则。学员遴选要“不扎堆，不绣团”，每班学员至少覆盖3个乡镇、5个以上行政村。

三是要坚持脱贫劳动力“愿培尽培，应培尽培”的原则。各机构在遴选学员时要与乡镇充分对接，优先选择县域内有一定产业规模、有一定学习能力和较强学习意愿的脱贫劳动力，通过学习培训，使其掌握一项技术，练就一门技能。

（三）丰富培训内容

1、聚焦农业农村“十稳十提”重点任务开展培训。围绕特优产业，开展水果等特色产业培训和农产品产地仓储保鲜实用技术及冷链物流运营管理等相关培训；围绕乡村建设和乡村治理，开展乡村规划、生态文明、金融信贷、农村人居环境等方面的培训；围绕农民增收和防范返贫，开展特色种养培训。

2、聚焦关键环节开展培训。大力开展金融担保知识培训，加大对高素质农民的金融扶持力度。普及绿色种养、科学施肥用药、农产品质量安全、农业减排固碳、生物育种与生物安全等专业知识，加强农业绿色发展和两个“三品一标”知识技能培训，提升农业全产业链质量效益。开展电商、直播等技能培训，积极培育农村电商带头人、农民主播。加快培养农村二三产业发展人才，为全国农业科技现代化先行县、国家现代农业产业园、农业现代化示范区培养产业发展带头人。

3、聚焦专项行动开展培训。一是大豆玉米带状复合种植专项技术培训。在我县角杯、孙吉、嵋阳等大豆玉米复合种植区域，做好种植模式、品种选择、农机、农药、农艺配套等专项技术培训工作。二是产业带头人专项培训行动。围绕我县苹果、鲜枣等特色产业，培养100~200名产业发展带头人，积极促进全国农业科技现代化先行县人才振兴。

4、聚焦农民科学文化素质提升开展培训。将高素质农民培训与基层党建有机结合，广泛宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，教育引导农民听党话、感党恩、跟党走。传承优秀传统乡土文化，引导农民移风易俗、抵制陈规陋习和封建迷信，提升农民精神面貌，弘扬勤劳节俭、孝老爱亲等中华传统美德，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。推进农民科学素质提升行动，鼓励高素质农民参与科普活动。

（四）优选师资教材

在培训教师选聘上，坚持乡土专家与外聘专家相结合的原则，培训机构在征求产业主管局意见和学员意愿的基础上，原则上全部从运城市高素质农民培训师资库中，择优选聘知名度高、教学能力强、能够解决农业生产实际问题，受农民欢迎的专家担任培训教师，推出一批精品课。

在培训教材的选择上，各培训机构要结合《培训大纲》、主导产业和学员的实际需求，选择科学权威、图文并茂、通俗易懂的教材，保证学员人手一套，不得以简单讲义、明白纸等代替；同时鼓励各培训机构根据我县实际自编教材，有条件的可出版发行。

（五）创新培训形式

1、实施“小班制教学”

各培训机构对遴选出的学员分产业、分类型编班，根据现阶段新冠疫情防控政策要求，实行不超过50人的小班制教学。建立健全培训各项制度、资金使用制度和班级管理制度，按要求制定培训计划，组织理论教学、实训实践和观摩学习，科学安排课程，组织考试考核，实行全过程跟踪培育。

2、坚持“三个结合”

培训工作采取理论授课、田间实训、外出参观相结合的方式，按照“因材施教、因需施教、因时施教”的总要求，结合疫情防控，优化组合集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式。大幅提高实习实践在培训中的比重，生产技术培训以实训为主。鼓励各培训机构组织参训农民到先进省市考察学习，开拓视野。提高培训质量和效率，遵循成人学习特点和农业生产规律，大力推行围绕产业周期的分段式、交替式培育，加强教学互动。强化实践教学，提高操作技能。

3、推进线上线下融合培训

各培训机构要严格按照省、市农民教育培训相关文件要求，依托国家“科教云平台”和“云上智农”APP，开展线上线下融合培训。新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人培训线下线上融合培训模式“9天+24学时”，即线下培训9天，线上完成24个学时的培训课程。种养加能手技能培训按照“5天+16学时”，即线下培训5天，线上完成16个学时的培训课程。学员登录“云上智农”App注册线上培训班级后，后台自动计算线上学习课时，实现线上学习记录全程可追溯。线上培训服务费按培训资金标准的6%，由培训机构统一支付。

4、积极创新后续服务

各培训机构要集思广益，结合学员需求，制定《后续服务管理办法》，多途径、多渠道、多方式对学员进行后续服务，着力实现即时指导、实时解决的目标。支持高素质农民加强协同合作，依托协会、联盟等组织抱团发展、协作发展、互补发展。充分利用信息化教育培训手段开展在线教育培训，并从生产需求、技术咨询、创业引导、信息共享等方面开展全程跟踪指导和服务，增强高素质农民发展能力，逐步形成“培育一人、致富一家、带动一片”的高素质农民创业兴业的良好局面。

（六）开展技能评价

各机构参照山西省制定的水果、蔬菜等20余个《职业农民生产技能要求与评价》标准，制定相关产业的职业农民技能考核评价标准，对照初、中、高不同级别技能要求和应掌握的相关知识点，采取理论考试与技能操作考核相结合的方式，按照“谁培训、谁考核”的原则，对参训农民开展技能考核，分级评价，最后根据考核结果由县农业农村局统一颁证。考核评价总分100分，其中理论知识考试和生产技能操作各占30分、70分，总成绩60分及以上为合格，对考评合格的学员颁发全省统一印制的《山西省高素质农民技能证书》。技能考核评价费用不超过培训经费的10%，人均技能考核评价费不超过120元。

四、培训监管

（一）监管实施

培训过程中，各培训机构要强化落实，按照“增人、增时、增服务”的原则开展培训工作，县农业农村局要通过“行政主管部门第一课”、随机抽查、微信检查等方式进行跟踪监管，确保培训工作高标准、高质量开展。

1、第一堂课

在每个班级开设的“行政主管部门第一课”上，县农业农村局要向学员讲清培训要求和意见反馈途径，做好培训管理工作。

2、随机抽查

在培训过程中，县农业农村局会不定期、随机抽查培训工作，听取学员意见，指导培训工作，确保每个培训环节按要求组织实施。

3、微信检查

培育机构每天要在微信群实时发送培训情况，要涵盖培训课堂教学、食餐、实训、外出参观各个环节。

同时，在培训过程中，各机构要做到“三个公开”。一是要公开课程，做到学什么学员心里有底；二是公开菜单，做到吃什么学员心里有数；三是公开意见反馈微信群，畅通学员反馈渠道，做到有问题及时反映。

（二）培训管理

县农业农村局要切实加强对高素质农民培训持证工作的监督管理，严格审核开班计划和培训对象，实行“行政主管部门第一课”。定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，确保每个培训环节按要求组织实施并达到预期目的。对遴选好的培训对象要分产业、分类型编班，培训机构要建立指导员制度、资金使用制度和班级管理制度，按要求制定培训计划，组织理论教学、实训实践和观摩学习，科学安排课程，组织考试考核，实行全过程跟踪培育。全面推行高素质农民培训信息化管理，参训学员培训颁证信息全部录入“山西省农民教育培训信息管理系统（https://sx.yszn.net.cn）”，实现培训班次和学员信息100%上网，确保培训持证全程可查询可追溯。

1、开班申请

培训机构在每期培训班开班前3个工作日内，要将高素质农民培训开班申请表、培训方案、资金使用计划、课程表、学员花名册、疫情防控预案、技能考评办法与标准、后续服务管理等材料，按要求报农业农村局审批，批复后方可开班。

2、信息上报及学员评价

各培训机构在开班前，应将农民教育培训信息管理系统学员入库时必需的资料在开班前发到各学员手上，让学员填写清楚，培训机构责成专人，及时将所有学员信息逐一录入学员库并建立班级信息，培训过程中涉及到高素质农民培训的班，在培训开班后2天内将学员信息录入系统，培训班结束前2天开启评价。利用课余讨论的时间让学员开展评价，注意引导学员正确填写评价，确保在培训结束前，让全部学员人人都参与评价。

（三）资金管理

资金管理要坚持“专人专账”、“严格支出”、“对公转账”、“充分印证”、“资金审计”五个原则。

1、专人专账

各培训机构在高素质农民培训持证工作资金管理上，要做到建立专账、专人管理、专款专用，按照“谁使用谁负责”的原则建立监管机制，确保资金使用安全，提高资金使用效益。

2、严格支出

各培训机构要按照《山西省新型职业农民培育项目资金管理暂行办法》（晋农财发〔2015〕6号）文件规定，细化资金用途。资金使用除主要用于培训的基础上，兼顾用于培训前期调研、信息化建设、开展认定管理和后续跟踪服务等支出。培训资金不得用于与培训无关的支出，不得用于培训机构的基本建设、购置固定资产，不得以现金形式发放给培训学员。

3、对公转账

培训过程中的每一笔支出都必须做到公户列支，1000元以上的支出原则上要打到对方公户，1000元以下可根据实际情况适度放宽。

4、充分印证

每一笔资金支出都必须提供充分的证明材料，包括但不限于资金明细、采购合同、服务协议。

5、资金审计

培训结束后，资金使用情况由有资质的审计机构对培训资金进行审计，并出具真实性的审计报告。

五、保障措施

（一）强化组织领导

为进一步加强对高素质农民培训持证工作的管理，成立由县长靳国全任组长、分管农业的副县长王海军任副组长、农业农村、财政、人社、果业、林业、畜牧等相关单位一把手为成员的临猗县高素质农民培训持证工作领导组。领导组下设办公室，办公室设在县农业农村局，办公室主任由农业农村局局长荆晓丽兼任。具体负责高素质农民培训持证工作的组织实施、监管、考评考核等工作。

（二）做好疫情防控

各培训机构一定要提高站位、顾全大局，充分认识在开展高素质农民培训中做好新冠肺炎疫情防控工作的重要性，要制定详细的疫情防控工作预案，做好疫情防控知识的培训和宣传，对培训、住宿、车辆、就餐等场所定期进行消毒，落实好体温监测、口罩佩戴、三码查验等常态化防控工作。

（三）注重宣传报道

充分利用广播、电视、报刊以及微信、抖音等新媒体广泛宣传，引导学优争先，积极弘扬“学习光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚，推进我县现代农业健康快速发展。要求每个培训机构宣传报道不少于3篇，其中市级及以上官方新闻媒体至少1篇。

附件：临猗县2022年高素质农民培训持证工作任务分配表

| 附件： |
| --- |
| 临猗县2022年高素质农民培训持证工作任务分配表 |
| 序号 | 机构名称 | 培训类型、培训人数（共1207人） |
|  |  | 中央资金 | 省级资金 | 培训任务数 （人） |
|  |  | 新型经营主体带头人（2500元/人） | 乡村治理及农村社会事业发展带头人（2500元/人） | 种养加能手技能提升培训（1000元/人） |  |
| 1 | 临猗县忠定苹果种植专业合作社 | 45 | 40 | 90 | 175 |
| 2 | 临猗县荣光果品种植专业合作社 | 45 | 40 | 135 | 220 |
| 3 | 临猗县北杨安绿果品专业合作社 | 45 |  | 135 | 180 |
| 4 | 临猗县冬祥鲜枣种植专业合作社 | 90 |  | 135 | 225 |
| 5 | 临猗县特贡冬枣种植专业合作社 | 73 | 40 | 90 | 203 |
| 6 | 运城市万华果品股份有限公司 | 73 | 41 | 90 | 204 |
|  | 合计 | 371 | 161 | 675 | 1207 |

临猗县农业农村局办公室 2022年9月28日印发